СОВЕТ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКИЙ РАЙОН  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

07.07.2011                                                                                                                          № 146

Об утверждении отчета о реализации Программы социально-экономического

развития Новониколаевского сельского поселения до 2012 года

С целью проведения мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Новониколаевского  сельского поселения на 2008-2012гг.

СОВЕТ   НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения на 2008-2012гг. согласно приложению.

2. Администрации Новониколаевского сельского поселения в срок до 01.12.2011г. провести корректировку Программы социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения на 2008-2012гг.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

Председатель Совета                                                                             С.Н.Михайлов

Приложение к решению

Совета Новониколаевского

сельского поселения

от 07.07.2011г. № 146

ОТЧЕТ

о реализации Программы социально-экономического развития

Новониколаевского сельского поселения на 2008-2012гг.

Программа социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения (далее – программа СЭР) на 2008-2012гг. принята решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2007г. № 8.

Мониторинг и оценка реализации программы СЭР поселения до 2012 года проведены в соответствии с решением расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с целью актуализации комплексных программ СЭР муниципальных образований.

Цель программы СЭР - повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

- развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств,

- развитие   жилищно-коммунального комплекса,

- развитие социальной инфраструктуры поселения,

- поддержка малого бизнеса на селе,

- привлечение инвесторов для развития территории сельского поселения.

Для достижения целей программы СЭР были разработаны индикаторы, анализ которых позволяет оценить степень реализации программы, а также выявить тенденции изменения показателей индикаторов.

Оценка реализации индикаторов достижения целей.

В результате изучения статистических показателей индикаторов установлено следующее достижение целей:

Цель 1. Решение демографической ситуации.

1.1. Численность постоянно проживающего населения.

По состоянию на 01.01.2011г. численность постоянно проживающего населения уже достигла 2549 чел. (планировалось на 2012 год – 3020 чел.). Понижение запланированных показателей можно объяснить переписью населения 2010 года, (зарегистрированное население в поселении проживает в городе без регистрации), превышение смертности населения над рождаемостью. В 2008 г. умерло 64 чел., родилось- 51, в 2009г. умерло 59 чел., родилось- 39 чел., в 2010г. умерло 46 чел., родилось- 42 чел.,

1.2. Миграционный прирост населения.

Миграция населения – прибытие и убытие – по каждому году примерно одинаковое, поэтому миграционный прирост населения отсутствует. С начала 2011 года наблюдается миграционный отток населения (35 человек) за счет регистрации в г.Томске и г.Асино,  фактическим там проживающих не первый год.

1.3. Доля населения от 18 до 45 лет.

Доля населения от 18 до 45 лет по состоянию на 01.01.2011г. составляет от общей численности населения 40%, что соответствует  плановому показателю на 2012 год.

Цель 2. Эффективная и сбалансированная экономика.

2.1. Освоение населением льготных кредитов на развитие ЛПХ.

Статистические данные показывают, что в 2008г. кредитование составило всего 1130 тыс.руб. Несмотря на то, что с 2008 года по 2010 год наблюдается некоторое увеличение кредитования (1840 тыс.руб. в 2010 году), плановый показатель 2012 года 7000 тыс.руб. достигнут не будет. Причина снижения активности населения в освоении льготных кредитов, возможно, объясняется опережающим ростом затрат на содержание ЛПХ по сравнению с увеличением заработной платы, что создает финансовые трудности при погашении кредитов.

2.2. Рост поголовья крупнорогатого скота в ЛПХ.

Анализ статистических данных по поголовью КРС в ЛПХ показывает, что поголовье скота  в целом сокращается (с 465 голов КРС на 01.01.2008г. до 412 голов  на 01.01.2011г.). Главная причина этому – старение населения, возросшие затраты на содержание ЛПХ (увеличение стоимости кормов, увеличение затрат на заготовку кормов, низкая закупочная стоимость мяса и молока, трудности при организации выпаса КРС и т.д.).  Плановый показатель поголовья КРС 530  голов к 2012 году достигнут не будет.

2.3. Рост поголовья коров в ЛПХ.

Статистические данные по поголовью коров в ЛПХ показывают, что с 2008г.     снизилось поголовье коров в ЛПХ с 281 до 245 голов.  Основные причины снижения поголовья коров- старение населения, увеличение стоимости кормов, отсутствие закупа молока у населения, низкая закупочная цена молока, трудности в организации пастьбы скота частного сектора.

2.4. Рост рабочих мест в сельскохозяйственном производств.

За период с 2008г. по 2010г. в муниципальном образовании количество рабочих мест в сельскохозяйственном производстве осталось на прежнем уровне-96 рабочих мест.

2.5. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного рабочего.

По имеющимся данным среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего в настоящее время составляет 7 тыс.рублей при плане к 2012 году 8 тыс.рублей. Данный плановый показатель к 2012 году будет достигнут  за счет увеличения заработной платы в бюджетных организациях.

Цель 3. Эффективный рынок труда.

3.1. Уровень занятости в экономике.

Уровень занятости населения в экономике на 01.01.2011г. составил 65,4 % от трудоспособного населения муниципального образования, что соответствует  плановому показателю на 2012 год (65%). Возрастание уровня занятости населения можно объяснить  увеличением самозанятости населения (оформили предпринимательство через Центр занятости15 человек).

3.2. Уровень безработицы.

С увеличением уровня занятости населения в экономике соответственно снизился уровень безработицы до 34,6 % на 01.01.2011г. при плановом показателе 2012 года 35 %.

Цель 4. Рациональное использование природного капитала.

4.1. Уровень использования пахотных земель.

Уровень использования пахотных земель остался на прежнем уровне -60%  в 2010г. при плановом увеличении к 2012г. до 70%.

4.2. Уровень использования сенокосных угодий.

Уровень использования сенокосных угодий  снизился до 40%  в 2010г., плановый показатель 50% к 2012г. не будет достигнут в связи с сокращением  поголовья КРС в ЛПХ.

Цель 5. Увеличение доходов бюджета.

5.1. Увеличение доли собственных доходов бюджета.

Собственные доходы бюджета сельского поселения составляют: налог на землю (100%), налог на имущество (100%), арендная плата на земельные участки (50%), арендная плата при передаче муниципального имущества в аренду (100%), НДФЛ (10%), прочие доходы (100%). Наибольшую долю в финансовом выражении в собственных доходах бюджета поселения составляет НДФЛ.

- Доля собственных доходов бюджета сельского поселения за 2010г. составила 13% при плановом показателе 15% на 2012 год. При реализации программы СЭР поселения к 2012 году плановый показатель  будет достигнут.

Цель 6. Эффективная исполнительная власть сельского поселения.

6.1. Доля респондентов – потребителей услуг органов исполнительной власти, удовлетворенных качеством предоставляемых ими услуг.

Считаем необходимым провести  опрос граждан в декабре 2012г. На основании полученных в 2012 году данных опроса можно будет оценить эффективность исполнительной власти сельского поселения.

Оценка реализации мероприятий программ.

Программой СЭР поселения до 2012 года были утверждены мероприятия по реализации программ:

- развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ);

- развития жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения;

- развития социальной инфраструктуры поселения;

- поддержки малого бизнеса на селе.

Корме этого, программа СЭР предусматривала реализацию на территории сельского поселения инвестиционных проектов.

1. Мероприятия по реализации программы развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

За период 2008-2010гг. по программе развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) реализованы мероприятия по выделению льготных кредитов на развитие ЛПХ, субсидированию процентных ставок по кредитам, выдаче рекомендаций-поручительств администрации сельского поселения, оказанию помощи в оформлении документов.

Организация закупа у населения сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ: граждане имеют возможность реализовать мясо и овощи (картофель)  индивидуальным предпринимателям. Закуп  молока не осуществлялся.

Племенных животных владельцы ЛПХ в 2008-2010гг. не приобретали.

2. Мероприятия по реализации программы развития жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения.

2.1. Модернизация и развитие систем водоснабжения.

1.В с.Новониколаевка заменено  0,3 км

2.с.Новониколаевка, реконструкция водонапорной башни (ул.Центральная)

3. с.Новониколаевка, реконструкция водонапорной башни СХТ

4.Модернизация электрооборудования водонапорной башни в д.Караколь

5.Реконструкция водонапорной башни в д.Михайловка (строительство новой башни)

Капитальный ремонт водопровода в с.Минаевка (  план – 1500м) запланирован на 2011 год.

Частично проведена модернизация электрооборудования водонапорных башен в с.Новониколаевка, и не проведена в с.Минаевка.

Мероприятия по утилизации ТБО не проводились.

Развитие ЖКХ требует больших финансовых вложений. Недостаточное финансирование местного бюджета не позволит реализовать мероприятия по данной программе в полном объеме

3. Мероприятия по реализации программы развития социальной инфраструктуры поселения.

3.1. Уличное освещение.

Приобретены и дополнительно установлены лампы уличного освещения.

3.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

1.Произведена отсыпка щебнем  ул.Рабочей в с.Новониколаевка - 200м,

2.Проведено сплошное асфальтирование по восстановлению асфальтовых дорог  ул.Центральная в с.Новониколаевка;

3.Отсыпка дорог в с.Минаевка ул.Лесная и Совхозная;

4.В с.Копыловка –отсыпка площадки для разворота автобуса на ул.Садовая;

5.Проведено восстановление дорог после наводнения: мост на ул.Кедровая, ул.Береговая в с.Копыловка, ул.Верхняя Заимка в с.Минаевка, ул. Охотпоселок в п.Отрадный.

Реализация мероприятий по данной программе также требует больших финансовых вложений, поэтому работы проводятся в объемах имеющегося финансирования.

3.3.Открытие детских садов:

1.Открыта группа дошкольного образования с 8 часовым пребыванием детей на базе МОУ СОШ с.Новониколаевка.

2.Оборудован Центр досуга в д.Михайловка;

Детский сад, открытие которого было запланировано в с.Минаевка не открыт.

3.4.Развитие базы для занятий физической культурой и спортом.

Было запланировано восстановление спортивного стадиона в с.Минаевка и обустройство спортивного стадиона в с.Новониколаевка – не выполнено, т.к. реализация мероприятий по данной программе также требует больших финансовых вложений, которых нет.

6. Мероприятия по реализации программы поддержки малого бизнеса на селе.

Работает пилорама в д.Михайловка ( Климов А.В.)

В связи с изменением бизнес-планов индивидуальные предприниматели отказались реализовывать свои проекты:

- строительство  АЗС в с.Новониколаевка (Кузнецов А.В.)

- строительство   пилорамы в д.Гарь (Конорев В.В.)

Реализация инвестиционных проектов.

Из 6 инвестиционных проектов до 2012 года   реализованы 2 – работает храм Александра Невского в с.Новониколаевка (2008)  и строительство пилорамы в д.Михайловка.

Остальные инвестиционные проекты реализованы не будут в связи с изменением бизнес-планов индивидуальных предпринимателей.

Объемы финансирования реализованных мероприятий программы СЭР.

| Финансовые ресурсы | Планируемые значения, тыс.руб. | Фактические значения, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | 5518,1 |  |
| Областной бюджет |  | 2040,0 |  |
| Местный бюджет |  | 1055,0 |  |
| Коммерческих банков |  | 4185,0 |  |
| Граждан |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 8613,1 |  |

На реализованные мероприятия по программе СЭР были направлены средства в общей сумме 12 798 100   рублей.

Средства из федерального бюджета были направлены на финансирование следующих мероприятий:

- модернизацию и развитие систем водоснабжения;

- восстановление дорог после наводнения

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог  были направлены средства областного бюджета.

Средства местного бюджета   были направлены на   ремонт автомобильных дорог, ремонт    водопровода, обустройство  Центра  досуга в д. Михайловка, огораживание кладбищ.

Средства коммерческих банков представляют собой займы граждан на развитие ЛПХ.

ВЫВОДЫ:

Недостаточное финансирование местного бюджета является основной причиной низкого процента выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию сельского поселения.

Программа СЭР сельского поселения требует корректировки.