Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.03.2021 № 10

с. Новониколаевка

**О мероприятиях по защите населения и территории Новониколаевского**

**сельского поселения от пожаров в 2021 году**

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», с целью подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Новониколаевского сельского поселения в 2021 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. При возникновении пожаров произвести оповещение:

1) ФГКУ 1отряд ФПС по Томской области – тел. 01; 2-80-13,

2) Главы сельского поселения – тел. 4-21-17, 4-22-98.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения [www.nnselpasino.ru](http://www.nnselpasino.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Д.С. Бурков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 12.03.2021 № 10

**План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов**

**на весенне-летний пожароопасный период в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Новониколаевского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах | до 30 марта | Глава сельского поселения  Бурков Д.С. |
| 2 | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | в течение пожароопасного сезона | Глава сельского поселения  Бурков Д.С.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 3 | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ | до 19 марта | Глава сельского поселения  Бурков Д.С  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 4 | Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов | до 20апреля | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 5 | Разработка:  1) паспортов населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров;  2) планов эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов;  3) планов по обеспечению жизнедеятельности  населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из  пожароопасных районов | до 21 апреля | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 6 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 23 апреля | Глава сельского поселения  Бурков Д.С. |
| 7 | Организация проведения предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы на площадках, прилегающих к лесным массивам всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны | В соответствии с планом  Тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничества | Глава сельского поселения  Бурков Д.С.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 8 | Организация подготовки материалов в средствах массовой информации по вопросам предотвращения лесных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 9 | Организация информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 10 | Создать условия для свободного доступа забора воды лесопожарным подразделениям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения | до 23 апреля | Метлов Н.М.  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |
| 11 | Проведение мероприятий по очистке территорий населённых пунктов от сгораемого мусора.  Провести работы по устройству минерализованных полос  по периметру населённых пунктов | до 14 мая | Бурков Д.С.  Глава сельского поселения  Метлов Н.М.  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |