**Томская область Асиновский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Новониколаевка**

**11.12.2017 № 158**

**Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новониколаевского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную Программу **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения на 2018-2020 годы» согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения [www.nnselp.asino.ru](http://www.nnselp.asino.ru) и обнародованию в «Информационном бюллетене».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории.

Глава Новониколаевского

сельского поселения Д.С. Бурков

2

Утверждена

 постановлением Новониколаевского

 сельского поселения

 от11.12.2017 №\_158

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**« ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2020 ГОДЫ»**

**АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**с. Новониколаевка – 2017**

3

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Наименование программы
 | Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» на 2018 – 2020 годы (далее – программа) |
| * 1. Условное (краткое) наименование
 | Программа пожарной безопасности |
| * 1. Основание для разработки целевой программы
 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,Федеральный закон от 6 октября 2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| * 1. Муниципальный заказчик Программы
 | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
| * 1. Основные разработчики Программы
 | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
| * 1. Характеристика проблемы, решаемые целевой программой
 | В течение продолжительного времени вопросам пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения уделялось недостаточное внимание. В результате в населенных пунктах возросло количество пожаров. Предложенные мероприятия позволят решить вопросы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в Новониколаевском сельском поселении. |
| 1.7.Основаня цель Программы | Укрепление пожарной безопасности объектов, жилищного фонда и территорий Новониколаевского сельского поселения, предотвращения гибели людей на пожарах и материального ущерба от пожаров. |
| 1.8.Задачи Программы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения.2. Развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах поселения, повышение устойчивости функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории сельского поселения в чрезвычайных ситуациях.3. Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.4. Создать условия:- для организации тушения пожаров в Новониколаевском сельском поселении;- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения. |
| 1.9.Важнейшие целевые показатели целевой программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием целевых показателей, характеризующих снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе: - снижение пожаров по отношению к 2017 году  |
| 1.10.Сроки и этапы реализации Программы | 2018 – 2020 годы |
| 1.11. Исполнители основных мероприятийПрограммы | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
| 1.12.Объемы финансирования по источникам и срокам | Бюджет сельского поселения:2018 год – 165 тыс. руб.2019 год – 185 тыс. руб.2020 год – 200 тыс. руб.ВСЕГО: 550 тыс. руб. |
| 1.13.Ожидаемые конечные результаты целевой программы | Достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в сельском поселении, создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращения количества пожаров. Население Новониколаевского сельского поселения приобретает навыки и способы действий при возникновении пожара. |
| 1.14.Организация системы контроля | Контроль осуществляется по результатам отчетов о финансировании и выполнении программных мероприятий исполнителями ежеквартально, осуществляется бухгалтерией администрации Новониколаевского сельского поселения |

1. Основные понятия и термины, применяемые в программе.

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Вопросы местного значения
 | Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляется населением и органом местного самоуправления. |
| * 1. Пожар
 | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| * 1. Требования пожарной безопасности
 | Специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ и иными нормативными документами. |
| * 1. Противопожарный режим
 | Правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. |
| * 1. Профилактика пожаров
 | Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ |
| * 1. Пожарная охрана
 | Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций для организации профилактики пожаров, их тушения и проведение аварийно-спасательных работ. |
| * 1. Тушение пожаров
 | Боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. |
| * 1. Гибель людей
 | Наступление смерти на месте пожара или в течение 3-х месяцев со дня происшествия от телесных повреждений, полученных от опасных факторов пожара. |
| * 1. Пожарная безопасность
 | Состояние защищенности личности имущества, общества и государства от пожаров. |
| * 1. Чрезвычайная ситуация
 | Это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. |
| * 1. Предупреждение чрезвычайной ситуации
 | Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае его возникновения. |
| 2.12.Ликвидация чрезвычайных ситуаций | Это аварийно - спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. |

1. Основные положения муниципальной целевой программы.
	1. Введение

 Программа разработана на основании Федеральных законов Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

* 1. Характеристика проблемы

Ежегодно в населенных пунктах на территории Новониколаевского сельского поселения происходят пожары, причиняя значительный материальный ущерб, уничтожая жилые дома. Только за 2015 год в сельском поселении произошло 7 пожаров, в 2016 году – 9, а в 2017 году - 8 пожаров.

Основные причины пожаров на территории поселения:

- неосторожное обращение с огнём – 48%;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 15%;

- неисправность и нарушение эксплуатаций печей – 37%.

 На протяжении многих лет нормы пожарной безопасности в поселении выполнялись, но не в полном объёме. В с. Новониколаевка, в с. Минаевка созданы пожарные части, в д. Гарь создан пожарный пост. В соответствии со ст. 76 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, дислокация подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения определяется из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 15 минут. Исходя из этого требования, населённые пункты обеспечены в соответствии с действующими нормативами пожарной охраны. В поселении имеется добровольная пожарная охрана с пожарно-техническим вооружением.

На территории поселения лесные массивы подходят вплотную к населённым пунктам Новониколаевского сельского поселения. При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара в самом населенном пункте. В каждом населенном пункте имеются источники для забора воды в любое время года.

Как уже отмечалось, большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнём граждан. В настоящее время обучение населения мерам пожарной безопасности проводит администрация сельского поселения и так же проводит работу по агитации и пропаганде норм и правил пожарной безопасности. Несмотря на проводимую работу, количество пожаров от неосторожного обращения с огнём, неисправности печного отопления и электрооборудования не снижается. Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности.

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Новониколаевского сельского поселения позволят решить вопросы

6

тушения пожаров на территории населённых пунктов, мер по предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от возгораний.

 3.3.Задачи программы

а) повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории сельского поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;

в) создать условия:

- для организации тушения пожаров в населённых пунктах Новониколаевского сельского поселения;

- содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения.

 3.4.Сроки и этапы реализации программы

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Новониколаевского сельского поселения разработана на 3 года 2018 – 2020г. и разбита на три этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер пожарной безопасности:

первый этап – 2018 год – предусматривает устройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения, опашка территорий вокруг населённых пунктов.

второй этап – 2019 год – предусматривает проведение мероприятий по пожарной пропаганде и агитации, обучению населения действиям при пожаре; опашка территорий вокруг населённых пунктов

третий этап – 2020 год – предусматривает проведение мероприятий по пожарной пропаганде и агитации, опашка территорий вокруг населённых пунктов.

Этапы реализации программы предусматривают решение первоочередных задач по обеспечению пожарной безопасности и созданию инфраструктуры пожарной безопасности в населённом пункте

 3.5.Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования,сумма | Запланированосредств,тыс. руб. | Срок исполнения |
| 1 | Обеспечение территорий общего пользования в населенных пунктах первичными средствами пожаротушения (пожарными щитами):  | Бюджет поселения |  6,0 | 20182 | 20192 | 20202 |
| 2 | Содержание добровольной пожарной дружины | Бюджет поселения | 60,0 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Размещение стендов, плакатов и т.п. с информацией, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории Новониколаевского сельского поселения | Бюджет поселения | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т.п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | Бюджет поселения | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Устройство минерализованной полосы  | Бюджет поселения | 495,0 | 150 | 165 | 180 |
| 6 | **Итого по Новониколаевскому сельскому поселению:** | **Бюджет поселения** | **570,0** | **175,0** | **190,0** | **205,0** |

1. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы

 4.1.Правовое обеспечение:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 4.2. Организация управления реализации программы

С целью выполнения Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Новониколаевского сельского поселения ежегодно составляется план выполнения запланированных мероприятий с указанием источника финансирования, сроков исполнения мероприятия, ответственных исполнителей.

 4.3. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Новониколаевского сельского поселения предусматривается бюджетом поселения.

5.Оценка социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий.

В рамках реализации Программы предусматривается осуществлять мониторинг ее мероприятий.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатом реализации понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий;

-повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации мероприятий Программы, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

8

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате пожаров.

Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров и повышение безопасности населения, защищенности критически важных объектов оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий пожаров с размером затрат на эти мероприятия и размером непредотвращенного ущерба.

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы в основном зависят от степени достижения целевых показателей, которые приведены в приложении №1 к настоящей Программе. Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров и повышение уровня защиты критически важных объектов и населения, оценивается путем сравнения суммы предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий пожаров с затратами на каждое мероприятие программы. Предусматриваемые затраты позволят сократить в 1,5 – 2 раза количество пожаров в удаленной местности.

9

 Приложение № 1

 к долгосрочной муниципальной

 целевой программе по обеспечению

 первичных мер пожарной

 безопасности в границах населенных

 пунктов Новониколаевского сельского

 поселения на 2018 – 2020 годы

Целевые показатели Программы

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Новониколаевского сельского поселения на период 2018 – 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  2020 г. |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 1 | Снижение по отношению к показателю 2017г.- количество пожаров |  8 | 6 | 4 | 4 |