Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017                                                                                                                         № 68

с. Новониколаевка

- Об утверждении отчета   и оценка эффективности реализации муниципальной Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения  на 2015-2017 годы» за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения  на 2015-2017 годы» за 2016 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения  на 2015-2017 годы» за 2016 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nnselpasino.ru).

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                      Д.С.Бурков

- Приложение к постановлению

- Администрации Новониколаевского

- сельского поселения от 19.04.2017 № 68

- О ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения  на 2015-2017 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Новониколаевского сельского поселения » на 2015-2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации Новониколаевского сельского  поселения № 60 от 22.06.2015г.

Цель программы:

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Новониколаевского сельского поселения от пожаров.

Итоги реализации мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования, сумма | Запланировано средств, тыс. руб. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | Обеспечение территорий общего пользования в населенных пунктах первичными средствами пожаротушения (пожарными щитами) | Бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Содержание добровольной пожарной дружины | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т.п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Устройство минерализованных полос | Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 90,0 |

- Комплексная оценка эффективности реализации программы  высокая – 97,5%.