Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2011                                                                                           № 25

О долгосрочных целевых программах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (Приложение 1);

2) Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (Приложение 2).

2. Установить следующие полномочия ведущего специалиста по экономике и финансам администрации Новониколаевского сельского поселения:

1) проводить экспертизу предложений по решению проблем программно-целевым методом, экспертизу проектов долгосрочных целевых программ и проектов изменений в них;

2) проводить оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ;

3) осуществлять подготовку предложений Главе Новониколаевского сельского поселения для принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ;

4) осуществлять подготовку предложений Главы Новониколаевского сельского поселения о сокращении финансирования и о досрочном прекращении долгосрочных целевых программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам Колегову А.А.

Глава администрации

Новониколаевского сельского поселения                                       Н.В.Масленникова

Приложение 1 к постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от19.04.2011 № 25

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочные ЦП), их формирования и реализации, устанавливает сроки реализации, порядок утверждения долгосрочных ЦП.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

1) долгосрочная ЦП - целевая программа, срок реализации которой превышает три года;

2) заказчик долгосрочной ЦП – Администрация Новониколаевского сельского поселения, осуществляющая организацию разработки программы, ее реализацию и контроль за выполнением программных мероприятий.

- 2. Принятие решения о разработке долгосрочных ЦП

- и их формирование

3. Решение о разработке долгосрочной ЦП принимает Глава Новониколаевского сельского поселения.

4. Отбор проблем, формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом, формирование проекта долгосрочной ЦП осуществляются в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации долгосрочных целевых программ.

5. При необходимости заказчик организует проведение экспертизы проекта долгосрочной ЦП и представление соответствующего заключения.

- 3. Утверждение, изменение, досрочное прекращение

- долгосрочных ЦП

6. Долгосрочные ЦП утверждаются постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения.

7. Внесение изменений в долгосрочные ЦП, в том числе в части сокращения финансирования, осуществляется путем принятия соответствующего постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения.

9. Внесение изменений в утвержденную долгосрочную ЦП осуществляется в следующем порядке:

1) разработка заказчиком долгосрочной ЦП необходимых изменений в долгосрочную ЦП;

2) согласование разработанного заказчиком долгосрочной ЦП проекта изменений в долгосрочную ЦП с ведущим специалистом по экономике и финансам администрации Новониколаевского сельского поселения;

3) подготовка и направление на подпись Главе администрации Новониколаевского сельского поселения проекта постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения о внесении изменений в долгосрочную ЦП.

10. Решение о досрочном прекращении долгосрочной ЦП оформляется в виде постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения о признании утратившим силу постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения    об утверждении долгосрочной ЦП.

11. В случае принятия решения о реализации в очередном финансовом году, сокращении финансирования или досрочном прекращении долгосрочной ЦП вносятся изменения в бюджет сельского поселения в соответствии с перечнем и объемами финансирования долгосрочных ЦП, финансируемых из бюджета сельского поселения.

- 4. Реализация долгосрочных ЦП

12. Реализация долгосрочных ЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации целевых программ.

13. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных ЦП утверждается решением Совета Новониколаевского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

Приложение 2 к постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от _____________№______

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП

- 1. Общие положения

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочные ЦП).

- 2. Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП

2. Ведущий специалист по экономике и финансам администрации Новониколаевского сельского поселения проводит оценку эффективности реализации долгосрочных ЦП.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП проводится ежегодно.

4. Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации долгосрочных ЦП.

5. Формы годовых и квартальных отчетов, сроки их представления определяются заказчиком.

6. Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП установлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| NN пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,31 | Достижение целевых показателей <*> | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП | 0 |
|  |  |  |  | 1. Привлечено от 90% до 100% предусмотренных долгосрочной ЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 89% предусмотренных долгосрочной ЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных долгосрочной ЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных долгосрочной ЦП средств | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,12 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,19 | Освоение средств бюджета сельского поселения (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,19 | Достижение показателей эффективности <**> | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,19 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной ЦП <***> | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной ЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной долгосрочной ЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной ЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной ЦП либо показатели не представлены | 0 |

--------------------------------

<*> целевые показатели – конечные результаты деятельности, планируемые для достижения при реализации долгосрочных ЦП, выраженные в количественных или относительных показателях.

<**> показатели эффективности – соотношение целевых показателей с затратами на их достижение.

<***> показатели результатов мероприятий – непосредственные результаты проводимых программных мероприятий, выраженные в количественных показателях.

7. Расчет и оценка эффективности долгосрочных ЦП осуществляются на основании критериев оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП, в порядке установленном Главой Новониколаевского сельского поселения.

- 3. Подготовка предложений и принятие решений по итогам оценки

- эффективности реализации долгосрочных ЦП

8. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП ведущий специалист по экономике и финансам готовит предложения Главе Новониколаевского сельского поселения о продолжении финансирования долгосрочной ЦП за счет средств местного бюджета в объеме, установленном в утвержденной долгосрочной ЦП, о сокращении финансирования долгосрочной ЦП за счет средств местного бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной ЦП.

9. Досрочное прекращение реализации долгосрочной ЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной ЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком долгосрочной ЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации долгосрочной ЦП;

3) иным основаниям, предусмотренным правовыми актами Администрации Новониколаевского сельского поселения.

10. Перечень долгосрочных ЦП, по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств местного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается правовым актом Администрации Новониколаевского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) в Совет Новониколаевского сельского поселения.